Приложение 3

                                                               к приказу №

                                                                         от 09.01.2020г.

**Дорожная карта введения ФГОС СОО МКОУ «Касумкентская СОШ № 2»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Мероприятия**  | **Предполагаемые результаты**  | **Сроки**  | **Ответственные/** **исполнители**  |
| 1. **Организационное обеспечение введения ФГОС СОО**

  |
| 1.1.  | Создание рабочей группы по вопросам ведения ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году   | Приказ о создании рабочей группы по вопросам ведения ФГОС СОО          | Январь 2020 г.  | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР  |
| 1.2.  | Разработка   приказов, регламентирующих введение ФГОС на уровне среднего общего образования (о ВШК, об утверждении годового плана-графика работы ОО, УП, о разработке и утверждении ООП СОО).  | Приказы, регламентирующие введение ФГОС на уровне среднего общего образования  | 2019 – 2020 учебный год  | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР   |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО**

  |
| 2.1.  | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования ОО.   | ООП СОО МКОУ «Касумкентская  СОШ № 2»  | Июнь – июль  2020 г.   | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР Магомедова П.Г. заместитель директора по ВР  Члены рабочей группы  |
| 2.2.  | Разработка и утверждение модели организации      внеурочной деятельности.  | Модель организации внеурочной деятельности  | Апрель – май  2020 г. к 01.09.2020 г.  | Магомедова П.Г., заместитель директора по ВР   |
| 2.3.  | Мониторинг готовности ОО к введению ФГОС СОО.  | Аналитическая справка о готовности ОО к введению ФГОС СОО.  | Февраль 2020 г.  | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР Куребекова С.А., педагог-психолог  |
| 2.4.  | Разработка расписания образовательного процесса в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы (уровень среднего общего образования).  | Расписание   | Май – июнь 2020 г.   | Агаханов Ф.Д. заместитель директора по УВР  |
| 2.5.  | Разработка локальных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования (Положение об индивидуальном учебном плане, о сетевых формах организации образовательной деятельности, о тьюторском сопровождении обучающихся, об организации обучения на профильном уровне и т.д.).  | Локальные акты  | 2019 – 2020 учебный год (разработать проекты) Утвердить к 01.09.2020г.  | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР Магомедова П.Г. заместитель директора по ВР  Члены рабочей группы   |
| 2.6.  | Разработка «Положения о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в соответствии с требованиями ФГОС                                                           СОО.  | Положения о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации  | 2019 – 2020 учебный год  | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР   |
| 1. **Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО**

  |
| 3.1.  | Информирование участников образовательного процесса (педагогов, родительской   общественности, обучающихся) о ходе    введения    ФГОС                                СОО.  | Информация на сайте школы, методические рекомендации  | Постоянно  | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР Куребекова С.А., педагог-психолог  |
| 3.2.  | Разработка рабочих программ педагогов и календарно-тематического планирования в соответствии с требованиями ФГОС                                                           СОО.  | Наличие рабочих программ      педагогов и КТП в соответствии с требованиями ФГОС                                                           СОО.  | Май – июнь 2020 г.   | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР Члены рабочей группы  |
| 3.3.  | Разработка плана-графика методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС СОО.  | План-график методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС СОО Приказ об утверждении плана методической работы школы  | Май – июнь 2020 г. Утвердить к 01.09.2020 г.  | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР  |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО**

  |
| 4.1.  | Повышение квалификации педагогов ОО по вопросам ФГОС СОО.   | График повышения           квалификации педагогов, документы о повышении квалификации педагогов                           | По графику  | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР   |
| 4.2.  | Участие в муниципальных, региональных                                мероприятиях по вопросам введения                            ФГОС СОО.  | Участие в мероприятиях по вопросам введения                            ФГОС СОО  | В течение года  | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР   |
| 4.3.  | Приведение в соответствие с   требованиями ФГОС СОО и Единого квалификационного справочника должностных инструкций.  | Обновленные должностные инструкции                                                                   | До 01.05.2020 г.  | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР   |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС СОО**

  |
| 5.1.  | Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС СОО.   | Раздел на сайте ОО о введении ФГОС СОО  | В течение года  | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР  |
| 5.2.  | Участие в работе сетевых сообществ по вопросам введения ФГОС СОО.  | Участие в форумах, обсуждениях и др.  | В течение года  | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР   |
| 1. **Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО**

  |
| 6.1.  | Приведение в соответствие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, введение паспортов кабинетов.  | Обновленная   материально-техническая база ОО Паспорта кабинетов  | В течение года  | Мирзоев А.К., заместитель директора по АХР   |
| 6.2.  | Составление перечня учебников для реализации ФГОС СОО.   | Перечень учебников для реализации ФГОС СОО  | 2019-2020  учебный год  (до закупки учебников)  | Карсиева И.-библиотекарь  |