Приложение 3

                                                               к приказу №

                                                                         от 09.01.2020г.

**Дорожная карта введения ФГОС СОО МКОУ «Касумкентская СОШ № 2»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Предполагаемые результаты** | | **Сроки** | **Ответственные/**  **исполнители** |
| 1. **Организационное обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | | |
| 1.1. | Создание рабочей группы по вопросам ведения ФГОС СОО  в 2020-2021 учебном году | Приказ о создании рабочей группы по вопросам ведения ФГОС СОО | | Январь 2020 г. | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР |
| 1.2. | Разработка   приказов, регламентирующих введение ФГОС на уровне среднего общего образования (о ВШК, об утверждении годового плана-графика работы ОО, УП, о разработке и утверждении ООП СОО). | Приказы, регламентирующие введение ФГОС на уровне среднего общего образования | | 2019 – 2020 учебный год | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | | |
| 2.1. | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования ОО. | ООП СОО МКОУ «Касумкентская  СОШ № 2» | | Июнь – июль  2020 г. | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР  Магомедова П.Г. заместитель директора по ВР  Члены рабочей группы |
| 2.2. | Разработка и утверждение модели организации      внеурочной деятельности. | Модель организации внеурочной деятельности | | Апрель – май  2020 г.  к 01.09.2020 г. | Магомедова П.Г., заместитель директора по ВР |
| 2.3. | Мониторинг готовности ОО к введению ФГОС СОО. | Аналитическая справка о готовности ОО к введению ФГОС СОО. | | Февраль 2020 г. | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР  Куребекова С.А., педагог-психолог |
| 2.4. | Разработка расписания образовательного процесса в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы (уровень среднего общего образования). | Расписание | | Май – июнь  2020 г. | Агаханов Ф.Д. заместитель директора по УВР |
| 2.5. | Разработка локальных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования (Положение об индивидуальном учебном плане, о сетевых формах организации образовательной деятельности, о тьюторском сопровождении обучающихся, об организации обучения на профильном уровне и т.д.). | Локальные акты | | 2019 – 2020 учебный год (разработать проекты)  Утвердить к 01.09.2020г. | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР  Магомедова П.Г. заместитель директора по ВР  Члены рабочей группы |
| 2.6. | Разработка «Положения о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в соответствии с требованиями ФГОС                                                           СОО. | Положения о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации | | 2019 – 2020 учебный год | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР |
| 1. **Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | | |
| 3.1. | Информирование участников образовательного процесса (педагогов, родительской   общественности, обучающихся) о ходе    введения    ФГОС                                СОО. | | Информация на сайте школы, методические рекомендации | Постоянно | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР  Куребекова С.А., педагог-психолог |
| 3.2. | Разработка рабочих программ педагогов и календарно-тематического планирования в соответствии с требованиями ФГОС                                                           СОО. | | Наличие рабочих программ      педагогов и КТП в соответствии с требованиями ФГОС                                                           СОО. | Май – июнь  2020 г. | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР  Члены рабочей группы |
| 3.3. | Разработка плана-графика методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС СОО. | | План-график методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС СОО  Приказ об утверждении плана методической работы школы | Май – июнь  2020 г.  Утвердить к 01.09.2020 г. | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | | |
| 4.1. | Повышение квалификации педагогов ОО по вопросам ФГОС СОО. | | График повышения  квалификации педагогов, документы о повышении квалификации педагогов | По графику | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Участие в муниципальных, региональных  мероприятиях по вопросам введения                            ФГОС СОО. | | Участие в мероприятиях по вопросам введения                            ФГОС СОО | В течение года | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР |
| 4.3. | Приведение в соответствие с   требованиями ФГОС СОО и Единого квалификационного справочника должностных инструкций. | | Обновленные должностные инструкции | До 01.05.2020 г. | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | | |
| 5.1. | Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС СОО. | | Раздел на сайте ОО о введении ФГОС СОО | В течение года | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР |
| 5.2. | Участие в работе сетевых сообществ по вопросам введения ФГОС СОО. | | Участие в форумах, обсуждениях и др. | В течение года | Агаханов Ф.Д., заместитель директора по УВР |
| 1. **Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО** | | | | | |
| 6.1. | Приведение в соответствие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, введение паспортов кабинетов. | | Обновленная   материально-техническая база ОО  Паспорта кабинетов | В течение года | Мирзоев А.К., заместитель директора по АХР |
| 6.2. | Составление перечня учебников для реализации ФГОС СОО. | | Перечень учебников для реализации ФГОС СОО | 2019-2020  учебный год  (до закупки учебников) | Карсиева И.-библиотекарь |